## Weekly Report 1st-Nov (NV)
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN - THÁNG 02/2017
| Bộ phận: | GPPM |  | Kỳ báo cáo tuần: |  | 27/02/2017 - 03/03/2017
| Người lập báo cáo: | Lê Mạnh Hiếu |  | Cấp phê duyệt: |  | TP. Nguyễn Trường Minh
1. Các công việc đã thực hiện
STT | Tên công việc | Mức độ hoàn thành (%) | Chi tiết công việc đã thực hiện | Kết quả thực hiện | Thời hạn hoàn thành | Người thực hiện | Phối hợp thực hiện | Ghi chú hoặc đề xuất khác
1 | Thiết kế giao diện screen | 100% | Chỉnh sử thiết kế giao diện screen | Hoàn thành giao diện screen theo thiết kế | 28/02/2017 | Hiếu
2 | sửa lỗi theo bug trên trello | 100% | Sửa lỗi ứng dụng trên trello | Sửa xong nhưng lỗi có trên trello | 2017-02-03 | Hiếu
3 | Chỉnh sửa giao diện counter,monitor,admin | 80% | Sử giao diện trên counter,monitor,admin | Sửa giao diện hài hòa,dễ nhìn,tương tác người dùng tốt hơn | 2017-03-03 | Hiếu,Tân
4 | Sửa lại chức năng đa ngôn ngữ | 80% | Sửa xong chức năng chọn ngôn ngữ tiếng anh và tiếng việt | Hoàn thành dịch ứng dụng từ tiếng việt sang ngôn ngữ tiếng anh và ngược lại | 2017-03-03 | Hiếu | MinhTN
5 | Thiết kế giao diện,chức năng kiosk | 50% | Thiết kế màn hình chào,chuyển ngôn ngữ,màn hình dịch vụ và màn hình thông báo của kiosk | Hoàn thành giao diện màn hình chào,màn hình dịch vụ,màn hình thông báo của kiosk | 2017-03-03 | Hiếu
2. Các công việc chưa hoàn thành
STT | Nội dung công việc | Khó khăn |  | Đề xuất hướng giải quyết |  |  |  | Ghi chú
1 | Sửa lại giao diện counter,monitor | Chưa lấy được dữ liệu từ trong DB nên chưa xử lý được hết phần giao diện theo dữ liệu hiển thị |  | Hoàn thành lấy dữ liệu thật từ DB ra ứng dụng
2 | Thiết kế màn hình nhập DNI và phone của kiosk | Chưa thống nhất thiết kế được giao diện màn hình |  | Chốt giao diện màn hình nhập DNI và màn hình dịch vụ tương ứng theo khách hàng
3 | Chuyển đa ngôn ngữ(sang tiếng tây ban nha) | Chưa dịch được sang ngôn ngữ tây ban nha |  | Cần người dịch ứng dụng sang ngôn ngữ tây ban nha
3. Đề xuất kế hoạch công việc tuần tiếp theo
STT | Tên công việc | Mức độ hoàn thành dự kiến (%) | Mô tả chi tiết nội dung công việc | Kết quả thực hiện dự kiến | Thời hạn hoàn thành | Người thực hiện | Phối hợp thực hiện | Ghi chú hoặc đề xuất khác
1 | Dịch ứng dụng sang ngôn ngữ tây ban nha | 100% | Dịch ứng dụng sang ngôn ngữ tây ban nha ở tất cả các module | Hoàn thành dịch úng dụng sang ngôn ngữ tây ban nha | 2017-07-03 | Hiếu
2 | Thiết kế giao diện và chức năng của kiosk | 100% | Thiết kế xong giao diện nhập DNI và phone của màn hình kiosk ,màn hình dịch vụ kiosk và các chức năng đi kèm | Hoàn thành xong màn hình và chức năng trên kiosk | 2017-09-03 | Hiếu
3 | Fix lỗi ứng dụng | 100% | Sửa các lỗi nếu có trên ứng dụng theo bên test | Hoàn thành sửa các lỗi trên ứng dụng theo bên tets | 2017-10-03 | Hiếu