## Weekly Report 1st-Nov (NV)
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN - THÁNG 04/2017
| Bộ phận: | GPPM |  | Kỳ báo cáo tuần: |  | 03/04/2017 - 07/04/2017
| Người lập báo cáo: | Lê Mạnh Hiếu |  | Cấp phê duyệt: |  | TP. Nguyễn Trường Minh
1. Các công việc đã thực hiện
STT | Tên công việc | Mức độ hoàn thành (%) | Chi tiết công việc đã thực hiện | Kết quả thực hiện | Thời hạn hoàn thành | Người thực hiện | Phối hợp thực hiện | Ghi chú hoặc đề xuất khác
1 | Sửa lỗi ngôn ngữ và giao diện trên phần mềm | 100% | Sửa các lỗi giao diện và ngôn ngữ trên module admin,report,monitor | Hoàn thành tinh chỉnh giao diện và ngôn ngữ | 04/004/2017 | Hiếu
2 | làm layout kiosk bản mới | 100% | Làm layout bản mới cho bitel | Thiết kế xong layout theo bản kiosk mới bên bitel đã gửi | 2017-04-04 | Hiếu
2. Các công việc chưa hoàn thành
STT | Nội dung công việc | Khó khăn |  | Đề xuất hướng giải quyết |  |  |  | Ghi chú
3. Đề xuất kế hoạch công việc tuần tiếp theo
STT | Tên công việc | Mức độ hoàn thành dự kiến (%) | Mô tả chi tiết nội dung công việc | Kết quả thực hiện dự kiến | Thời hạn hoàn thành | Người thực hiện | Phối hợp thực hiện | Ghi chú hoặc đề xuất khác
1 | Hoàn thành giao diện kiosk bản mới cho bitel | 100% | Hoàn thành thiết kế giao diện bản mới cho bitel | Hoàn thành thiết kế giao diện bản kiosk mới cho bitel | 2017-11-04 | Hiếu
2 | Làm lại giao diện screen cho bitel theo bản thiết kế mới | 100% | Làm lại giao diện screen cho bitel theo bản thiết kế mới | Hoàn thành giao diện screen cho bitel | 14//04/2017 | Hiếu